## filter (hidden)
项目周期
开始时间 | 2018-06-08
结束时间 | 2018-07-25
序号 | 参与人员
1 | 黄英强
2 | 张理想
3 | 刘国超
4 | 刘玉淑
5 | 崔帅莹
6 | 乔毓东
7 | 秦守钰
8 | 徐志飞
9 | 王玉龙
10 | 崔海锟
11 | 夏佩佩
12 | 张晓晓
13 | 韩川
项目阶段
RA | 需求分析
SA | 系统架构
PS | 程序设计
PG | 程序开发
UT | 单体测试
SIT | 集成测试
UAT | 用户测试
ME | 系统上线
定义 | 功能模块 | 功能列表
PC网站 | 登录注册 | 登录
注册
忘记密码
手机号绑定
实名认证
| 用户中心 | 个人设置
订单管理
项目管理
财富中心
消息中心
| 展示 | 发起众筹
首页
展示类项目
交易类项目
已完成项目
| 其他 | 众筹社区
关于我们
在线客服
手机端 | 登录注册 | 登录
注册
忘记密码
手机号绑定
实名认证
| 用户中心 | 个人设置
订单管理
项目管理
财富中心
消息中心
| 展示 | 发起众筹
首页
展示类项目
交易类项目
已完成项目
| 其他 | 众筹社区
关于我们
在线客服
后台管理 | 权限管理 | 权限列表
管理员分组
添加管理员
管理员列表
| 管理员登录 | 用户登录
修改密码
退出登录
| 系统管理 | 基数管理
客服设置
| 项目管理->展示类项目 | 项目分类管理
上线展示类项目
展示类项目回收站
预投列表
| 项目管理->交易类项目 | 发布交易类项目
上线交易类项目
交易类项目回收站
收益列表
预约列表
支持列表
| 项目管理->已成功类项目 | 项目列表
| 订单管理 | 订单列表
添加订单
订单导出
订单分析
| 用户管理 | 用户列表
实名认证列表
添加用户
等级管理
| 广告管理 | 广告分类
添加广告分类
广告列表
添加广告
| 文章管理 | 文章分类
添加文章分类
文章列表
添加文章
| 单页管理 | 单页列表
添加单页
单页操作
| 统计报表 | 用户人数统计
会员活跃统计
项目浏览量统计

## 众筹中原WBS
众筹中原设计WBS: | [14 empty] | 6月 | [23 empty] | 7月
模块 | 功能 | 责任人 | 计划工时 | 实际 工时 |  | 预计 开始日期 | 预计 完成日期 | 实际 开始日期 | 实际 完成日期 | 开发 完成率 | 讨论通过 | 修改完毕 | 完成率 | 备注 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
数据库设计 |  |  | 3 | 3 | 100% | [7 empty] | 100% | [12 empty] | 端 午 节
众筹中原 | 众筹中原数据库 | 黄英强 | 3 | 3 | 300% | 2018-06-12 | 2018-06-15 | 2018-06-12 | 2018-06-15 | 90% | 5% | 5% | 100%
前端 |  |  | 9.5 | 0 | [8 empty] | 85.26%
登录注册 | 登录 | 张理想 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-20 | 2018-06-20 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
| 注册 | 张理想 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-20 | 2018-06-20 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
| 忘记密码 | 张理想 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-21 | 2018-06-21 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
| 手机号绑定 | 张理想 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-21 | 2018-06-21 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
| 实名认证 | 张理想 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-22 | 2018-06-22 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
用户中心 | 个人设置 | 张理想 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
| 订单管理 | 张理想 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
| 项目管理 | 张理想 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-26 | 2018-06-26 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
| 财富中心 | 张理想 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-26 | 2018-06-26 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
| 消息中心 | 张理想 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
展示 | 发起众筹 | 张理想 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
| 首页 | 刘国超 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
| 展示类项目 | 刘国超 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
| 交易类项目 | 刘国超 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
| 已完成项目 | 刘国超 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-26 | 2018-06-26 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
| 项目详情 | 刘国超 | 0.5 | 0 | 0% | 2018-06-26 | 2018-06-26 |  |  | 90% | 0% | 0% | 0%
其他 | 众筹社区 | 刘国超 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
| 关于我们 | 刘国超 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
| 在线客服 | 刘国超 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
PC端 |  |  | 22 | 0 | 63.86% | [7 empty] | 63.86%
登录注册 | 登录 | 张晓晓 | 2 | 0 | 180% | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  | 2018-07-06 | 90% | 0% | 0% | 90%
| 注册 | 张晓晓 | 0.5 | 0 | 40% | 2018-06-28 | 2018-06-28 |  | 2018-07-06 | 80% | 0% | 0% | 80%
| 忘记密码 | 张晓晓 | 0.5 | 0 | 40% | 2018-07-02 | 2018-07-02 |  | 2018-07-06 | 80% | 0% | 0% | 80%
| 手机号绑定 | 夏佩佩 | 1 | 0 | 80% | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 80% | 0% | 0% | 80%
| 实名认证 | 夏佩佩 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-29 | 2018-06-29 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
用户中心 | 个人设置 | 崔帅莹 | 1 | 0 | 30% | 2018-07-02 | 2018-07-02 |  |  | 30% | 0% | 0% | 30%
| 订单管理 | 刘玉淑 | 1 | 0 | 90% | 2018-06-29 | 2018-07-02 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
| 项目管理 | 韩川 | 1 | 0 | 80% | 2018-06-28 | 2018-06-28 |  |  | 80% | 0% | 0% | 80%
| 财富中心 | 刘玉淑 | 1 | 0 | 90% | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
| 消息中心 | 乔毓东 | 1 | 0 | 0% | 2018-07-02 | 2018-07-02 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
展示 | 发起众筹 | 乔毓东 | 1 | 0 | 50% | 2018-07-03 | 2018-07-03 |  |  | 50% | 0% | 0% | 50%
| 首页 | 黄英强 | 1 | 0 | 90% | 2018-06-26 | 2018-06-26 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
| 展示类项目 | 秦守钰 | 1 | 0 | 80% | 2018-06-28 | 2018-07-02 |  | 2018-07-06 | 80% | 0% | 0% | 80%
| 我要预投 | 王玉龙 | 0.5 | 0 | 0% | 2018-07-01 | 2018-07-01 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 交易类项目 | 秦守钰 | 1 | 0 | 80% | 2018-07-02 | 2018-07-03 |  | 2018-07-06 | 80% | 0% | 0% | 80%
| 已完成项目 | 乔毓东 | 2 | 0 | 160% | 2018-07-04 | 2018-07-05 |  |  | 80% | 0% | 0% | 80%
| 项目详情 | 王玉龙 | 2 | 0 | 0% | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  | 30% | 0% | 0% | 0%
| 我要预约 | 王玉龙 | 0.5 | 0 | 0% | 2018-07-01 | 2018-07-01 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 我要支持 | 王玉龙 | 0.5 | 0 | 0% | 2018-07-01 | 2018-07-01 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
其他 | 众筹社区 | 徐志飞 | 2 | 0 | 180% | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 90% | 0% | 0% | 90%
| 关于我们（单页） | 夏佩佩 | 1 | 0 | 90% | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 90% | 0% | 0% | 90%
| 在线客服 | 夏佩佩 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
手机端 |  |  | 20 | 0 | [8 empty] | 10%
登录注册 | 登录 | 张晓晓 | 2 | 0 | 0% | 2018-07-04 | 2018-07-05 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
| 注册 | 张晓晓 | 0.5 | 0 | 0% | 2018-06-28 | 2018-06-28 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
| 忘记密码 | 张晓晓 | 0.5 | 0 | 0% | 2018-07-02 | 2018-07-02 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
| 手机号绑定 | 夏佩佩 | 1 | 0 | 0% | 2018-07-03 | 2018-07-03 |  |  |  | 0% | 0% | 0%
| 实名认证 | 夏佩佩 | 0.5 | 0 | 0% | 2018-07-04 | 2018-07-04 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
用户中心 | 个人设置 | 崔帅莹 | 1 | 0 | 0% | 2018-07-03 | 2018-07-03 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 订单管理 | 刘玉淑 | 1 | 0 | 0% | 2018-07-02 | 2018-07-03 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 项目管理 | 韩川 | 1 | 0 | 0% | 2018-07-02 | 2018-07-02 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 财富中心 | 刘玉淑 | 1 | 0 | 0% | 2018-07-04 | 2018-07-05 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 消息中心 | 秦守钰 | 1 | 0 | 0% | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
展示 | 发起众筹 | 乔毓东 | 1 | 0 | 0% | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 首页 | 黄英强 | 1 | 0 | 60% | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  |  | 60% | 0% | 0% | 60%
| 展示类项目 | 秦守钰 | 1 | 0 | 0% | 2018-07-04 | 2018-07-04 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 我要预投 | 王玉龙 | 0.5 | 0 | 0% | 2018-07-03 | 2018-07-03 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 交易类项目 | 秦守钰 | 1 | 0 | 0% | 2018-07-05 | 2018-07-05 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 已完成项目 | 乔毓东 | 1 | 0 | 0% | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 项目详情 | 王玉龙 | 1 | 0 | 0% | 2018-07-02 | 2018-07-03 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 我要预约 | 王玉龙 | 0.5 | 0 | 0% | 2018-07-04 | 2018-07-04 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 我要支持 | 王玉龙 | 0.5 | 0 | 0% | 2018-07-04 | 2018-07-04 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
其他 | 众筹社区 | 徐志飞 | 2 | 0 | 140% | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 70% | 0% | 0% | 70%
| 关于我们 | 夏佩佩 | 1 | 0 | 0% | 2018-07-05 | 2018-07-05 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| 在线客服 | 夏佩佩 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
管理后台 |  |  | 32.5 | 0 | [8 empty] | 90%
权限管理 | 权限列表 | 黄英强 | 1 | 0 | 90% | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 90% | 0% | 0% | 90%
| 管理员分组 | 黄英强 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 90% | 0% | 0% | 90%
| 添加管理员 | 黄英强 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 90% | 0% | 0% | 90%
| 管理员列表 | 黄英强 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-29 | 2018-07-01 | 90% | 0% | 0% | 90%
管理员登录 | 用户登录 | 黄英强 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 90% | 0% | 0% | 90%
| 修改密码 | 黄英强 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 90% | 0% | 0% | 90%
| 退出登录 | 黄英强 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 90% | 0% | 0% | 90%
系统管理 | 基数管理 | 徐志飞 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-28 | 2018-06-28 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
| 客服设置 | 徐志飞 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-29 | 2018-06-29 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
项目管理->展示类项目 | 项目分类管理 | 秦守钰 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 90% | 0% | 0% | 90%
| 上线展示类项目 | 秦守钰 | 1 | 0 | 90% | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 90% | 0% | 0% | 90%
| 展示类项目回收站 | 秦守钰 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 90% | 0% | 0% | 90%
| 预投列表 | 乔毓东 | 1 | 0 | 90% | 2018-06-29 | 2018-06-29 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
项目管理->交易类项目 | 发布交易类项目 | 王玉龙 | 2 | 0 | 180% | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 2018-06-20 |  | 90% | 0% | 0% | 90%
| 上线交易类项目 | 王玉龙 | 1 | 0 | 90% | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
| 交易类项目回收站 | 王玉龙 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
| 收益列表 | 韩川 | 1.5 | 0 | 135% | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
| 预约列表 | 韩川 | 1 | 0 | 90% | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 90% | 0% | 0% | 90%
| 支持列表 | 韩川 | 1 | 0 | 90% | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
项目管理->已成功类项目 | 项目列表 | 乔毓东 | 1 | 0 | 90% | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 90% | 0% | 0% | 90%
订单管理 | 订单列表 | 刘玉淑 | 1 | 0 | 90% | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 90% | 0% | 0% | 90%
| 添加订单 | 刘玉淑 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 90% | 0% | 0% | 90%
| 订单导出 | 刘玉淑 | 1.5 | 0 | 135% | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 90% | 0% | 0% | 90%
| 订单分析 | 刘玉淑 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 90% | 0% | 0% | 90%
用户管理 | 用户列表 | 张晓晓 | 1 | 0 | 90% | 2018-06-20 | 2018-06-20 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
| 实名认证列表 | 张晓晓 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
| 添加用户 | 张晓晓 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
| 等级管理 | 张晓晓 | 1 | 0 | 90% | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  |  | 90% | 0% | 0% | 90%
广告管理 | 广告分类 | 崔帅莹 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 90% | 0% | 0% | 90%
| 添加广告分类 | 崔帅莹 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 90% | 0% | 0% | 90%
| 广告列表 | 崔帅莹 | 1 | 0 | 90% | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 90% | 0% | 0% | 90%
| 添加广告 | 崔帅莹 | 1 | 0 | 90% | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 90% | 0% | 0% | 90%
文章管理 | 文章分类 | 徐志飞 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 90% | 0% | 0% | 90%
| 添加文章分类 | 徐志飞 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 90% | 0% | 0% | 90%
| 文章列表 | 徐志飞 | 1 | 0 | 90% | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 90% | 0% | 0% | 90%
| 添加文章 | 徐志飞 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 90% | 0% | 0% | 90%
单页管理 | 单页列表 | 夏佩佩 | 1 | 0 | 90% | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 90% | 0% | 0% | 90%
| 添加单页 | 夏佩佩 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 90% | 0% | 0% | 90%
| 单页操作 | 夏佩佩 | 0.5 | 0 | 45% | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 90% | 0% | 0% | 90%
统计报表 | 用户人数统计 | 崔海锟 | 1 | 0 | 90% |  |  |  | 2018-07-06 | 90% | 0% | 0% | 90%
| 会员活跃统计 | 崔海锟 | 0.5 | 0 | 45% |  |  |  | 2018-07-06 | 90% | 0% | 0% | 90%
| 项目浏览量统计 | 崔海锟 | 1 | 0 | 90% |  |  |  | 2018-07-06 | 90% | 0% | 0% | 90%